## Operasional
Checklist Final Preparation H-7 hingga H-1
WO-DOC-008 ¦ Draft simulasi ¦ Belum divalidasi praktisi
Tenggat | Pekerjaan | PIC | Kriteria pemeriksaan | Bila belum terpenuhi | Status | Temuan reviewer
H-7 | Konfirmasi jumlah rencana | WC | Dasar 120 tamu diakui client | Catat selisih dan dampak layanan | Belum diperiksa
H-7 | Verifikasi wakil client | WC | Pemberi persetujuan lingkup diketahui | Tahan janji tambahan layanan | Belum diperiksa
H-7 | Periksa urutan ceremony | WC | Pemimpin prosesi memberi arahan | Tandai urutan belum final | Belum diperiksa
H-7 | Rekonsiliasi lingkup dekor | PIC vendor | Layout dan keluaran sesuai versi | Bawa selisih kepada WC | Belum diperiksa
H-7 | Konfirmasi akses villa | PIC venue | Pengelola memberi jam serta pintu | Atur ulang urutan loading dengan EC | Belum diperiksa
H-6 | Periksa alternatif tertutup | PIC venue | Layout, akses, layanan dibahas | Jangan memberi status rain plan siap | Belum diperiksa
H-6 | Cek kebutuhan daya vendor | PIC vendor | Daftar perangkat diterima teknisi venue | Minta penilaian petugas kompeten | Belum diperiksa
H-6 | Konfirmasi jadwal MUA | PIC pengantin | Waktu siap dan lingkup disepakati | WC meminta prioritas pasangan | Belum diperiksa
H-6 | Periksa kebutuhan keluarga | PIC keluarga | Kelompok dan titik kumpul berkode | Tindaklanjuti ke WC secara terbatas | Belum diperiksa
H-5 | Selaraskan waktu catering | PIC vendor | Layanan sesuai ceremony dan dinner | EC menilai benturan jadwal | Belum diperiksa
H-5 | Konfirmasi shot priority | PIC vendor | Dokumentasi mengakui prioritas | WC memperjelas bagian wajib | Belum diperiksa
H-5 | Periksa slot entertainment | PIC vendor | Durasi serta kebutuhan uji terkonfirmasi | Tahan tambahan set tanpa izin | Belum diperiksa
H-5 | Tinjau jalur tamu | PIC venue | Drop-off sampai seating diperiksa | Minta pilihan rute pengelola | Belum diperiksa
H-4 | Susun seating awal | guest desk | Dasar 120 dan kelompok konsisten | PIC keluarga verifikasi mismatch | Belum diperiksa
H-4 | Cek kebutuhan akses tamu | PIC keluarga | Bantuan yang diinginkan dicatat | PIC venue verifikasi fasilitas | Belum diperiksa
H-4 | Rapat teknis lintas vendor | EC | Keputusan memiliki pemilik dan tenggat | Pisahkan outstanding kritis | Belum diperiksa
H-4 | Tinjau urutan loading | PIC vendor | Ketergantungan dekor dan AV masuk jadwal | EC menetapkan prioritas | Belum diperiksa
H-3 | Terbitkan draft terkendali | floor | Rundown dan layout bernomor versi | Tarik lampiran tanpa identitas versi | Belum diperiksa
H-3 | Periksa kanal komunikasi | EC | Penerima dan jalur cadangan diketahui | Tetapkan runner penghubung | Belum diperiksa
H-3 | Konfirmasi storage | PIC venue | Lokasi dan penerima disetujui | Jangan tumpuk barang di jalur | Belum diperiksa
H-2 | Final confirmation vendor | PIC vendor | Keluaran, tiba, selesai, syarat diakui | Gunakan WO-DOC-029 bila tidak merespons | Belum diperiksa
H-2 | Cek petunjuk arah alternatif | guest desk | Arah utama dan pindah dibedakan | Siapkan penarikan penunjuk lama | Belum diperiksa
H-2 | Konfirmasi dressing room | PIC pengantin | Akses serta privasi diperiksa | WC dan PIC venue memilih solusi | Belum diperiksa
H-2 | Periksa aset WO | runner | Jumlah, kondisi, penerima tercatat | Lapor kekurangan sebelum distribusi | Belum diperiksa
H-1 | Periksa kondisi lokasi terbaru | PIC venue | Pengelola memberi pembatasan aktual | EC menilai rencana alternatif | Belum diperiksa
H-1 | Sahkan rundown versi 1.0 | EC | WC dan PIC mengakui prasyarat | Tandai bagian yang belum disetujui | Belum diperiksa
H-1 | Briefing kru 17.00 | EC | Tugas serta pengganti dibaca ulang | Berikan briefing susulan kru absen | Belum diperiksa
H-1 | Serahkan outstanding | floor | Semua isu memiliki pemilik berikutnya | Jangan menutup isu hanya karena H-1 | Belum diperiksa
H-1 | Cek jalur bantuan venue | PIC venue | Petugas peran yang berwenang diketahui | Konfirmasi sebelum area dibuka | Belum diperiksa
H-1 | Amankan data kerja | guest desk | Daftar berkode terbatas aksesnya | Tarik salinan grup yang tidak perlu | Belum diperiksa

## Panduan
Panduan WO-DOC-008
WO-DOC-008 ¦ Draft simulasi ¦ Belum divalidasi praktisi
Bagian | Keterangan
Identitas | WO-DOC-008 ¦ Wedding Organizer X ¦ Versi 1.0
Provenance | Draft susunan peneliti; bukan arsip autentik perusahaan.
Validasi | pending_practitioner_validation
Cara pakai | Kegiatan berstatus rencana atau belum diperiksa. Isi temuan setelah pemeriksaan; jangan menandai selesai tanpa bukti.
Konteks 1 | Checklist rencana EVT-01, VENUE-01 garden villa, sekitar 120 tamu.
Konteks 2 | Status awal seluruh item Belum diperiksa.
Konteks 3 | Isi hasil hanya setelah pemeriksaan; temuan mencatat fakta, pemilik, dan waktu tindak lanjut.
Konteks 4 | EC mengesahkan kesiapan lintas fungsi, WC mengurus persetujuan biaya atau lingkup client, pengelola serta petugas kompeten menilai fasilitas.
Konteks 5 | Tenggat bersifat rencana simulasi WITA.