## Operasional
Matriks Penugasan Transport, Driver, Shuttle, dan Logistik
WO-DOC-025 ¦ Draft simulasi ¦ Belum divalidasi praktisi
Waktu WITA | Unit atau tugas | Muatan atau kelompok | Jumlah orang | PIC | Prasyarat | Penerima dan fallback
H-7 | Verifikasi rute | chapel ke dinner | 0 | PIC venue | Pengelola mengonfirmasi akses | LO menerima batas; revisi durasi bila berbeda
H-7 | Verifikasi kapasitas | TRN-01 sampai TRN-03 | 0 | PIC vendor | Penyedia memeriksa kendaraan | EC menerima kemampuan aktual, bukan asumsi tabel
H-3 | Konfirmasi bantuan akses | kelompok berkebutuhan bantuan | 0 | PIC keluarga | Tanyakan bantuan yang diinginkan | LO dan penyedia memilih dukungan terkonfirmasi
H-1 | Konfirmasi driver | DRIVER-01 sampai DRIVER-03 | 0 | PIC vendor | Penyedia menunjuk penanggung jawab | LO menerima kanal transport konseptual
12:30 | Briefing dispatch | STAFF-10 | 1 | EC | Rundown dan daftar berlaku | LO mengulang titik naik serta tujuan
13:00 | Periksa titik naik | chapel | 0 | PIC venue | Area dilepas pengelola | LO tidak memanggil tamu sebelum rute siap
13:15 | Periksa titik turun | dinner | 0 | PIC venue | Penerima tujuan diketahui | guest desk dinner menerima informasi
14:00 | Logistik vendor awal | perlengkapan terdaftar | 0 | PIC vendor | Barang dan kendaraan sesuai lingkup | Penerima vendor, bukan masuk headcount tamu
14:30 | Update kedatangan tamu | G-01 sampai G-09 | 45 | guest desk | Daftar berkode cocok registrasi | PIC keluarga memeriksa selisih
15:00 | Standby kebutuhan khusus | kelompok sesuai konfirmasi | 0 | LO | Bantuan sudah disetujui tamu | Escort menerima tanpa memaksakan bantuan
16:00 | Siapkan kendaraan | TRN-01 sampai TRN-03 | 0 | PIC vendor | Driver mengonfirmasi posisi | LO meminta perkiraan aktual jika tertunda
16:10 | Bagi tim dokumentasi | personel VEN-DOC-01 | 0 | PIC vendor | Jumlah personel dan lingkup diverifikasi | EC menilai prioritas bila hanya satu tim
16:25 | Verifikasi titik tunggu | semua kelompok | 45 | PIC keluarga | Foto prioritas selesai atau status jelas | LO menerima kelompok bertahap
16:30 | Rekonsiliasi G-01 G-03 | G-01; G-02; G-03 | 15 | LO | PIC keluarga menyerahkan hitungan | TRN-01 dan penerima dinner
16:30 | Rekonsiliasi G-04 G-06 | G-04; G-05; G-06 | 15 | LO | PIC keluarga menyerahkan hitungan | TRN-02 dan penerima dinner
16:30 | Rekonsiliasi G-07 G-09 | G-07; G-08; G-09 | 15 | LO | PIC keluarga menyerahkan hitungan | TRN-03 dan penerima dinner
16:35 | Naik unit pertama | G-01; G-02; G-03 | 15 | LO | Driver siap, akses dilepas | Catat naik aktual; jangan isi otomatis 15
16:35 | Naik unit kedua | G-04; G-05; G-06 | 15 | LO | Driver siap, akses dilepas | Catat naik aktual dan selisih
16:35 | Naik unit ketiga | G-07; G-08; G-09 | 15 | LO | Driver siap, akses dilepas | Catat naik aktual dan selisih
16:40 | Dispatch tamu | TRN-01 sampai TRN-03 | 45 | LO | Jumlah, tujuan, penerima dikonfirmasi | Jika tertunda EC menerima dampak dinner
17:00 | Rekonsiliasi tiba | G-01 sampai G-09 | 45 | guest desk dinner | Penerima menghitung aktual | LO menelusuri selisih melalui PIC keluarga
17:05 | Catat perjalanan sendiri | kelompok berubah bila ada | 0 | PIC keluarga | Tamu mengonfirmasi perubahan | Jangan dianggap hilang; perbarui daftar
19:00 | Konfirmasi kepulangan | kelompok yang memakai layanan | 0 | LO | Lingkup transport pulang diperiksa | WC mengonfirmasi perubahan biaya atau lingkup
19:30 | Antar tamu pulang | sesuai daftar terkonfirmasi | 0 | LO | Tujuan dan kendaraan aktual diketahui | Tamu tetap memiliki pendamping sampai diterima
20:00 | Logistik checkout | barang vendor berkode | 0 | PIC vendor | Zona dilepas, barang dicocokkan | Penerima storage atau kendaraan vendor
21:00 | Tutup dispatch | catatan naik-tiba dan outstanding | 0 | LO | EC menerima selisih serta pemilik | Perjalanan belum selesai tetap terbuka

## Panduan
Panduan WO-DOC-025
WO-DOC-025 ¦ Draft simulasi ¦ Belum divalidasi praktisi
Bagian | Keterangan
Identitas | WO-DOC-025 ¦ Wedding Organizer X ¦ Versi 1.0
Provenance | Draft susunan peneliti; bukan arsip autentik perusahaan.
Validasi | pending_practitioner_validation
Cara pakai | Kegiatan berstatus rencana atau belum diperiksa. Isi temuan setelah pemeriksaan; jangan menandai selesai tanpa bukti.
Konteks 1 | Dispatch simulasi EVT-03 di VENUE-03 chapel dan area dinner, 45 tamu.
Konteks 2 | Kelompok G-01 sampai G-09 masing-masing lima orang menjadi dasar pembagian; bukan nama tamu.
Konteks 3 | Tiga kendaraan konseptual TRN-01 sampai TRN-03 masing-masing kapasitas layanan simulasi 15 orang wajib diverifikasi penyedia sebelum digunakan nyata.
Konteks 4 | Jadwal perpindahan tamu 16.40-17.00 WITA adalah asumsi, bukan hasil estimasi rute aktual.
Konteks 5 | STAFF-10 LO memegang dispatch, driver mengoperasikan kendaraan sesuai kompetensi.
Konteks 6 | Semua perjalanan berstatus Rencana simulasi; pergerakan barang dan kru terpisah dari hitungan tamu.