## Operasional
Matriks Seating Allocation dan Penugasan Guest Escort
WO-DOC-040 ¦ Draft simulasi ¦ Belum divalidasi praktisi
Kelompok | Alokasi | Jumlah orang | Sektor | Escort | Titik serah terima | Kontrol perubahan
G-01 | SEAT-01 | 10 | A keluarga | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor A | PIC keluarga konfirmasi prioritas, tidak tukar tanpa verifikasi
G-02 | SEAT-02 | 10 | A keluarga | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor A | PIC keluarga konfirmasi prioritas, tidak tukar tanpa verifikasi
G-03 | SEAT-03 | 10 | A keluarga | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor A | PIC keluarga konfirmasi prioritas, tidak tukar tanpa verifikasi
G-04 | SEAT-04 | 10 | A keluarga | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor A | PIC keluarga konfirmasi prioritas, tidak tukar tanpa verifikasi
G-05 | SEAT-05 | 10 | A keluarga | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor A | PIC keluarga konfirmasi prioritas, tidak tukar tanpa verifikasi
G-06 | SEAT-06 | 10 | A keluarga | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor A | PIC keluarga konfirmasi prioritas, tidak tukar tanpa verifikasi
G-07 | SEAT-07 | 10 | A keluarga | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor A | PIC keluarga konfirmasi prioritas, tidak tukar tanpa verifikasi
G-08 | SEAT-08 | 10 | B undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor B | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-09 | SEAT-09 | 10 | B undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor B | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-10 | SEAT-10 | 10 | B undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor B | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-11 | SEAT-11 | 10 | B undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor B | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-12 | SEAT-12 | 10 | B undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor B | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-13 | SEAT-13 | 10 | B undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor B | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-14 | SEAT-14 | 10 | B undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor B | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-15 | SEAT-15 | 10 | C undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor C | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-16 | SEAT-16 | 10 | C undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor C | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-17 | SEAT-17 | 10 | C undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor C | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-18 | SEAT-18 | 10 | C undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor C | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-19 | SEAT-19 | 10 | C undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor C | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-20 | SEAT-20 | 10 | C undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor C | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-21 | SEAT-21 | 10 | C undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor C | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-22 | SEAT-22 | 10 | D undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor D | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-23 | SEAT-23 | 10 | D undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor D | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-24 | SEAT-24 | 10 | D undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor D | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-25 | SEAT-25 | 10 | D undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor D | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-26 | SEAT-26 | 10 | D undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor D | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-27 | SEAT-27 | 10 | D undangan | STAFF-11 | Guest desk ke floor sektor D | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC
G-28 | SEAT-28 | 10 | D undangan | STAFF-12 | Guest desk ke floor sektor D | Periksa daftar aktif; tambahan ke PIC keluarga dan EC

## Perubahan
Matriks Seating Allocation dan Penugasan Guest Escort
WO-DOC-040 ¦ Draft simulasi ¦ Belum divalidasi praktisi
Kasus | Pemeriksaan | Tindakan | Pengesah | Catatan aktual
Kelompok datang terpisah | Hitung orang bukan undangan | Tandai sebagian datang, alokasi tetap | STAFF-08
Kursi tampak kosong | Periksa pemilik belum tiba | Jangan otomatis berikan kepada kelompok lain | floor dan PIC keluarga
Anggota tambahan | Verifikasi jumlah dan layanan | Venue menilai kapasitas, EC alur, WC biaya | EC; client bila biaya
Tamu memerlukan bantuan | Tanyakan kebutuhan yang diinginkan | PIC venue verifikasi jalur dan escort | PIC keluarga; PIC venue
Alokasi salah versi | Bandingkan rundown dan daftar aktif | Perbarui guest desk dan escort bersamaan | EC bila berdampak utama
Jalur sektor terhalang | Minta pengelola menilai | Tahan arus terdampak dan pilih rute diizinkan | EC setelah masukan venue
Privasi daftar | Periksa penerima salinan | Bagikan hanya kelompok yang ditugaskan | STAFF-08
Penutupan registrasi | Rekonsiliasi perubahan aktual | Serahkan catatan berkode dan outstanding | EC menerima handover

## Panduan
Panduan WO-DOC-040
WO-DOC-040 ¦ Draft simulasi ¦ Belum divalidasi praktisi
Bagian | Keterangan
Identitas | WO-DOC-040 ¦ Wedding Organizer X ¦ Versi 1.0
Provenance | Draft susunan peneliti; bukan arsip autentik perusahaan.
Validasi | pending_practitioner_validation
Cara pakai | Kegiatan berstatus rencana atau belum diperiksa. Isi temuan setelah pemeriksaan; jangan menandai selesai tanpa bukti.
Konteks 1 | Rencana seating EVT-02 VENUE-02 untuk 280 tamu.
Konteks 2 | Dua puluh delapan kelompok masing-masing sepuluh orang menjadi pembagian simulasi, bukan kapasitas meja resmi.
Konteks 3 | G-01 sampai G-28 dan SEAT-01 sampai SEAT-28 hanya kode alokasi; layout serta kapasitas nyata harus disetujui pengelola.
Konteks 4 | Dua escort pendukung STAFF-11 dan STAFF-12 diperkenalkan khusus matriks ini dan berada di bawah STAFF-08, tanpa hak mengubah rundown.
Konteks 5 | Seluruh alokasi belum diverifikasi praktisi; kursi cadangan tidak ditambahkan.
Konteks 6 | Kebutuhan personal hanya dicatat setelah konfirmasi, bukan diasumsikan dari kode kelompok.